## Matriz de Rastreo
Matriz de ratreo de requisitos y pruebas
ID Requerimiento | Descripcion del requisito | Tipo | Casos de prueba asociados | Estado
RF-01 | El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión distinguiendo dos roles: "Dueño" (Cliente) y "Paseador" (Empleado). | Funcional | CP-001, CP-002, CP-003, CP-004, CP-005, CP-006 | Aprobado
RF-02 | El "Dueño" debe poder registrar uno o varios perros bajo su cuenta, incluyendo información de raza, edad y características. | Funcional | CP-020, CP-021, CP-022, CP-023, CP-024, CP-025 | No aprobado
RF-03 | Mostrar perfil del paseador. El sistema debe validar que no se le asignen más perros de su "Límite Máximo" permitido. | Funcional | CP-030, CP-031, CP-032 | No ejecutado
RF-04 | El sistema debe establecer la ruta del paseo automáticamente y calcular una tarifa negociable basada en dicha ruta. | Funcional | CP-040, CP-041 | Aprobado
RF-05 | El sistema debe mostrar la ubicación del perro en tiempo real (GPS) y llevar un contador de tiempo (TimeTracker) del paseo. | Funcional | CP-050, CP-051, CP-052 | No aprobado
RF-06 | El sistema debe enviar una alerta automática si el paseador se sale de la ruta establecida por la empresa. | Funcional | CP-055 | No ejecutado
RF-07 | El paseador debe estar obligado a subir una foto al inicio y una al final del paseo para poder completar el servicio. | Funcional | CP-060, CP-061, CP-062, CP-063, CP-064 | No ejecutado
RF-08 | El sistema debe procesar el cobro únicamente mediante tarjeta. | Funcional | CP-070, CP-071, | Aprobado
RF-09 | Al finalizar el servicio, el "Dueño" debe poder calificar al paseador y dejar un comentario sobre el servicio. | Funcional | CP-080, CP-081 | No ejecutado
RF-10 | El sistema debe permitir el envío y recepción de mensajes de texto y fotos entre el "Dueño" y el "Paseador" únicamente mientras el servicio (paseo) se encuentre en estado "Activo". | Funcional | CP-090, CP-091, CP-092 | No ejecutado

## Pruebas Unitarias
Casos de Pruebas Unitarios
ID | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Requisito
CP-001 | Registro exitoso con rol Dueño. | App instalada; sin sesión iniciada. | Correo válido no registrado; contraseña válida; rol=Dueño; | Registrar usuario > seleccionar rol Dueño > completar perfil obligatorio > finalizar. | Cuenta creada; redirige a pantalla de inicio | Alta | Funcional | RF-01
CP-002 | Registro exitoso con rol Paseador. | App instalada; sin sesión iniciada. | Correo válido no registrado; contraseña válida; rol=Paseador; | Registrar usuario > seleccionar rol Paseador > completar perfil obligatorio > finalizar. | Cuenta creada; redirige pantalla de inicio | Alta | Funcional | RF-01
CP-003 | Registro con correo duplicado (AE). | Existe una cuenta con el correo a usar. | Correo ya registrado. | Intentar registrarse con correo duplicado. | Muestra error de correo en uso; no crea cuenta. | Alta | Funcional | RF-01
CP-004 | Validación de formato de correo. | App abierta; pantalla de registro. | Correo inválido (sin @, sin dominio). | Capturar correo inválido e intentar continuar. | Muestra error de datos ingresados | Alta | Funcional | RF-01
CP-005 | Inicio de sesión exitoso. | Usuario existente. | Credenciales correctas. | Ingresar correo/contraseña correctos > Iniciar sesión. | Acceso concedido; pantalal de incio según rol. | Alta | Funcional | RF-01
CP-006 | Inicio de sesión fallido por contraseña incorrecta. | Usuario existente. | Correo válido; contraseña incorrecta. | Ingresar credenciales con contraseña incorrecta. | Error de datos ingresador; no inicia sesión. | Alta | Funcional | RF-01
CP-020 | Alta de mascota con datos válidos. | Dueño con sesión iniciada; internet. | Nombre; Raza; Edad | Agregar mascota > capturar datos > guardar. | Mascota registrada y visible en lista del Dueño. | Alta | Funcional | RF-02
CP-021 | Campos obligatorios faltantes en mascota (AE). | Dueño con sesión iniciada. | Nombre vacío o Raza vacía. | Intentar guardar mascota con campos obligatorios vacíos. | Validación; no guarda; no activa boton de guardado | Alta | Funcional | RF-02
CP-022 | Foto de mascota inválida. | Dueño con sesión iniciada. | Archivo no imagen o >10MB. |  | Error: formato/tamaño no permitido; no guarda. | Media | Funcional | RF-02
CP-023 | Validación de rangos de Edad | Dueño con sesión iniciada. | Edad negativa o irreal. | Capturar valores fuera de rango y guardar. | Valida rangos; solicita corrección. | Media | Funcional | RF-02
CP-024 | Editar datos de mascota. | Mascota registrada. | datos/características. | Abrir detalle mascota > editar > guardar. | Se actualizan datos y se reflejan en lista. | Media | Funcional | RF-02
CP-025 | Eliminar mascota. | Mascota registrada. | Confirmación de eliminación. | Eliminar mascota > confirmar. | Mascota eliminada/inactiva; no aparece en lista. | Media | Funcional | RF-02
CP-060 | Obligar evidencia foto al inicio. | Servicio Pagado/Pendiente; paseador logueado. | Foto inicio válida. | Iniciar paseo > capturar/subir foto inicio. | Permite iniciar solo con foto; estado pasa a En Curso; inicia cronómetro. | Alta | Funcional | RF-07
CP-061 | Bloquear inicio sin foto. | Servicio Pagado/Pendiente. | Cancelar captura foto. | Intentar iniciar y cancelar evidencia. | No inicia paseo; estado no cambia. | Alta | Funcional | RF-07
CP-062 | Obligar evidencia foto al final. | Servicio En Curso. | Foto fin válida. | Finalizar paseo > capturar/subir foto. | Permite finalizar solo con foto; detiene cronómetro; estado Finalizado. | Alta | Funcional | RF-07
CP-063 | Bloquear sin foto. | Servicio En Curso. | Cancelar foto . | Intentar finalizar y cancelar evidencia. | No finaliza; mantiene En Curso. | Alta | Funcional | RF-07
CP-064 | Evidencia inválida (ubicación/fecha no coincide) . | Servicio En Curso. | Foto inválida o ubicación distante. | Subir foto/ubicación no válida. | Rechaza evidencia; solicita nueva foto. | Media | Funcional | RF-07
CP-080 | Crear reseña al finalizar servicio. | Servicio Finalizado; Dueño logueado. | Estrellas 1-5; comentario. | Abrir pantalla reseña > seleccionar estrellas > escribir comentario > enviar. | Reseña guardada; se refleja en perfil del paseador. | Media | Funcional | RF-09
CP-081 | Validación rango de estrellas. | Pantalla reseña. | Valor fuera de 1..5 | Intentar enviar calificación fuera de rango. | Rechaza; solo permite 1..5. | Media | Funcional | RF-09
CP-090 | Chat habilitado solo cuando servicio está Activo. | Dueño y Paseador con sesión. | Servicio No activo vs Activo. | Intentar abrir chat sin servicio activo; luego con servicio activo. | Sin servicio activo: chat bloqueado. Con servicio activo: chat disponible. | Alta | Funcional | RF-10
CP-092 | Bloquear envío de mensajes tras finalizar. | Servicio Finalizado. | Mensaje de texto. | Intentar enviar mensaje luego de finalizar. | No permite envío; informa que el servicio ya no está activo. | Alta | Funcional | RF-10

## Pruebas Sistema
Casos de Pruebas de Sistema
ID | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Requisito
CP-051 | Permisos de ubicación denegados (AE). | Servicio En Curso; ubicación denegada en OS. | Permiso GPS=Denegado. | Iniciar/seguir paseo con permisos denegados. | Muestra aviso y guía para habilitar permisos; no muestra tracking. | Alta | Sistema | RF-05
CP-055 | Alerta por desvío de ruta. | Servicio En Curso; ruta definida. | Desvío fuera del margen permitido. | Simular desvío de ruta. | Notificación de alerta al Dueño; registra incidencia y motivo. | Alta | Sistema | RF-06
CP-030 | Visualización de perfil del paseador. | Dueño con sesión iniciada; lista de paseadores disponible. | Seleccionar un paseador. | Abrir perfil de paseador desde lista/resultado. | Muestra datos del paseador sin errores. | Alta | Funcional | RF-03
CP-040 | Asignación automática de ruta al solicitar paseo. | Dueño con sesión; GPS activo. | Ubicación origen/destino; tipo de paseo. | Solicitar paseo > confirmar ruta. | Sistema genera ruta automática y la muestra en mapa. | Alta | Funcional | RF-04
CP-041 | Cálculo de tarifa con base en ruta. | Ruta generada. | Ruta corta/larga; tarifa . | Solicitar paseo | Tarifa calculada y mostrada; coherente con ruta. | Alta | Funcional | RF-04

## Pruebas Integracion
Casos de Pruebas de Integración
ID | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Requisito
CP-031 | Validación de límite máximo de perros (cupo disponible). | Paseador con cupo disponible. | Servicio con 1 mascota. | Seleccionar paseador con cupo > confirmar contratación. | Permite asignación; cupo disminuye en 1 tras crear servicio. | Alta | Integración | RF-03
CP-032 | Bloqueo por paseador sin cupo. | Paseador en capacidad maxima. | Servicio con 1 mascota. | Intentar seleccionar paseador sin cupo. | No permite asignación; informa no disponible; sugiere otro paseador. | Alta | Integración | RF-03
CP-050 | Rastreo GPS en tiempo real visible al Dueño. | Servicio En Curso; permisos GPS otorgados. | Ubicación cambiante del paseador. | Dueño abre seguimiento > observar posiciones. | Se actualiza ubicación en intervalos; muestra ruta recorrida. | Alta | Integración | RF-05
CP-052 | Visibilidad del TimeTracker de manera precisa, inicia y termina correctamente. | Servicio En Curso; | Temporalizador comienza al incio del paseo, termina al finalizar paseo. | Dueño inicia paseo >Dueño abre seguimiento > observar temporalizador. | Se actualiza el tiempo que dura el paseo | Alta | Integración | RF-05
CP-070 | Pago aprobado con tarjeta. | Flujo de contratación listo para pago; disponible. | Tarjeta válida. | Pagar con tarjeta. | Pago aprobado; servicio confirmado. | Alta | Integración | RF-08
CP-071 | Pago rechazado. | Flujo de pago. | Tarjeta declinada / error. | Intentar pagar con método rechazado. | No crea servicio pagado; No deja continuar | Alta | Integración | RF-08
CP-091 | Enviar/recibir mensajes durante servicio activo. | Servicio Activo; notificaciones habilitadas. | Mensaje de texto. | Enviar mensaje desde Dueño y confirmar recepción en Paseador (y viceversa). | Mensajes llegan y quedan en historial del servicio. | Alta | Integración | RF-10

## Registro de Defectos
ID Defecto | Casos asociados | Resumen | Severidad | Resultado esperado | Resultado real | Estado
RF-02 | CP-023 | No existe limite de edad, se puede colocar 0, en nombre y raza no hay restriccion en extension y caracteres especiales, se puede colocar cualquier cosa. | Alta | 1) Registrar perro 2) Rellenar campos 3) Evitar que el usuario coloque caracteres especiales, establecer limite de caracteres. 4)Desplegable de razas 5)Edad > 0, limitar a una edad coherente y real. | Se puede guardar el perro con mobres extensos llenos de simbolos, numeros y caracteres especiales. Razas que no existen, se puede colocar lo que sea. Edad de 0 y numeros irreales. | Abierto
RF-05 | CP-052 | No se muestra el temporalizador | Alta | 1) Inicar paseo 2) Abrir seguimiento 3) Se muestra TimeTracker | 1) Iniciar paseo 2) Abrir seguimiento 3) No muestra nada | Abierto